## 进度表
日期 | 计划完成的内容 | 完成的情况 | 完成的时间 | 需要什么帮助 | 今天的收获是什么
第一天 | 写关于首页的内容 | 写了一大半 | 21:00 | 无 | 温故而知新
第二天 | 写js内容 | 完成主页内容 | 19:00 |  | 水平有待提高
第三天 | 写完js
第四天 | 做ppt
第五天 | 答辩